Рапорт (звіт) про виконання Стратегічних цілей та завдань Володимир-Волинського району за 2008 – 2013 роки

З метою впровадження та моніторингу стратегії розвитку Володимир-Волинського району на 2008-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15.12.2008 №22/8, (далі “Стратегія”) розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 листопада 2013 року №393 створено управляючий комітет – групу з питань впровадження та моніторингу стратегії. Засідання управляючого комітету відбулося 02 грудня 2013 року на якому було розглянуто звіт про виконання “Стратегії” ,  внесені зміни та доповнення до “Стратегії”.

Ціль 1: Розвиток технічної та комунальної інфраструктури

Відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

Покращення стану доріг:

Капітальні ремонти доріг загального користування місцевого значення, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району 2008- 2020 років (Амбуків-Дарницьке – Заріччя, Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин – адміністративна дорога Р-15 – Овадно – Красностав – Свійчів- Бегета – Микуличі – автомобільна дорога Н-22, від А/д Н-22 – Федорівка – Заріччя, Володимир-Волинський – Льотниче, Хобултова – Хмелівка – Селець – а/д Т-03-02, Іваничі – Бубнів, Вощатин – Ласків – Суходоли, Зоря-Ворчин-Н-22, Селець – Нехворощі, Володимир-Волинський – Когильно – Красностав, Шистів – Горичів – Руснів – Бубнів та інші) Службою автомобільних доріг у Волинської області не проводились.

Будівництво частини дороги міжнародного значення А-257 „Рівне-Луцьк-Устилуг” (об’їзна навколо центру м.Устилуг) – виготовлено проектно-кошторисну документацію та розпочато роботи по будівництву.

Протягом 2010 -2013 років проведено капітальні ремонти вуличної мережі доріг населених пунктів району:

Протягом 2011 року на утримання та ремонт доріг в населених пунктах району Устилузькою міською та сільськими радами використано 333,7  тис.грн.

У 2011 році за рахунок коштів обласного бюджету було проведено  ремонту доріг комунальної власності: вул. Жовтнева с. Стенжаричі; вул. Залізнична с. Бубнів; вул. Марка Олійника с. Когильне; вул. Лісова та вул. Липова м.Устилуг; вул. Лісова с.Жовтневе на загнальну суму 2083,0 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності проведено:  поточний ремонт під’їзду до дитсадка в с.Заріччя (на суму 94,6 тис. грн.) та капітальний ремонт під’їзду до кладовища с.Фалемичі (на суму 299,116 тис. грн.);

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності (605,0 тис. грн. -  411,7 тис. грн. – капітальний ремонт та 193,3 тис.грн. – поточний ремонт) проведено:

- поточний ремонт на загальну суму 105,8 тис.грн.: вул. Тиха с.Зимне, вул. Шкільна с.Суходоли, вул. Шкільна с.Зоря, вул. Зелена с.Коритниця, вул. Незалежності с.Селець, вул. Радянська с.Стенжаричі, вул. Першотравнева с.Русів,  вул. Гуденка м.Устилуг та вул. Привокзальна с.Овадне;

- капітальний ремонт на суму 57,9 тис. грн по вул. Л. Українки м.Устилуг;

- капітальний ремонт вул. Набережна в с.Заріччя на суму 70,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт вул. Радянська в с.Овадне на суму 189,634 тис. грн. (гроші використані в 2013 році).

У 2013 році  з 1 січня по 20 листопада на утримання комунальних доріг в населених пунктах району Устилузькою міською та сільськими радами використано 291,1 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності (504,0 тис. грн. -  342,8 тис. грн. – капітальний ремонт та 161,2 тис. грн. – поточний ремонт) проведено:

- капітальний ремонт вул. Зелена с.Зоря Зорянської сільської ради (162,8тис. грн.);

- капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького с.Хмелівка Хмелівківської сільської ради (180 тис. грн.);

- поточний ремонт вул. Шкільна с. Острівок Льотничівської сільської ради (81 тис. грн.) ;

- поточний ремонт вул. Польова с.Хотячів Хотячівської сільської ради (80,2 тис. грн.).

За рахунок обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності (521,4 тис. грн.) проведено:

- капітальний ремонт під’їзду до кладовища с. Свійчів (на суму 264,4 тис. грн.);

- капітальний ремонт вул. Дружби в м.Устилуг (на суму 257 тис. грн.).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності (571,0 тис. грн. -  395,7 тис. грн. – капітальний ремонт та 175,3 тис. грн. – поточний ремонт ) проведено капітальні та поточні ремонт вулиць згідно додатку .

Будівництво та модернізація мережі водопостачання

В м. Устилуг продовжуються роботи по реконструкції водогону ІІІ-ІV черга – 477, 0 тис. грн., в тому числі 25 тис. грн. з місцевого бюджету (для надання населенню якісних послуг з водопостачання у 2006 році розпочаті роботи і завершені в 2010 році по реконструкції мережі водогонів I-II черги і влаштування станції знезалізнення води. За 2011-2015 роки планується завершити роботи з реконструкції водогонів. З цією метою розроблено проектно-кошторисну документацію по  покращенню якості води громади  м. Устилуг  (ремонт мережі водогону і влаштування станції знезалізнення) реконструкція водогону по вулицях І.Франка, Гуденка, Пархоменка (через ж.д. колію), О.Хохол за зведеним кошторисним розрахунком у сумі 280380 гривень та проектно-кошторисну документацію по  покращенню якості води громади  м. Устилуг  (ремонт мережі водогону і влаштування станції знезалізнення) реконструкція водогону по вулицях Пархоменка, Шевченка, Л.Українки, Грушевського,  Левченка за зведеним кошторисним розрахунком у сумі 246366 гривень, які були затверджені рішенням виконавчого комітету від 23.03.2010 № 26.

У 2012 році роботи по реалізації даних проектів не проводилися.  В 2013 році планується отримати субвенції з державного бюджету на реалізацію даного проекту в сумі 476747 грн. і завершити роботи по реконструкції водогону (на даний час кошти з  державного бюджету не надійшли).

Роботи по будівництву мереж водопостачання, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району 2008- 2020 років (с. Руснів, c. Залужжя,  с. Тростянка, с. Бубнів, с. Лудин, с. Чесний Хрест, с. Федорівка, с. Березовичі)  не проводились.

Проведено реконструкцію водогону с. Новосілки на суму 86,5 тис. грн.
Проведено встановлення станції обеззалізнення води у с.Ласків.

У 2012 році проведено реконструкцію систем водопостачання (1700 м/п) та заміною 2-х насосів (з 15 кВт на 3 кВт) с.Овадне Оваднівська сільська рада Володимир-Волинський р-н на суму 187,87 тис. грн. (100 тис.грн.-державний бюджет; 77,87 тис. грн. місцевий бюджет; 10 тис. грн. - кошти комунального господарства).

Комунальним господарством Зимнівської сільської ради у 2010 році

проведено слідуючі роботи на загальну суму 12 тис. грн.:

- заміну насосного агрегата ( з  8кВт на 2,8 кВт);

- заміну насосного агрегата ( з  8 кВт на 6,3 кВт);

- заміну насосного агрегата ( з  8кВт на 4,5 кВт).

Протягом 2010-2013 років капітальні ремонти водогонів в населених пунктах району, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району 2008- 2020 років не проводились.

Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж

Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району 2008- 2020 років (м. Устилуг, с. Овадне, с. Жовтневе, с. Березовичі, с. Заріччя, с. Льотниче, с. Федорівка) та добудова каналізаційної системи в с. Жовтневе не проводились.

Розширення телефонної мережі та її переоснащення населених пунктів:

У 2009 році побудовано нову АТС (автоматизовану телефонну станцію) в с. Заріччя.

У 2010 році замінено одну аналогову телефонну станцію на цифрову з розширенням в м. Устилуг.

У 2010 році впроваджено широкосмуговий доступ до інтернет послуг с. Заріччя та м. Устилуг.

Газифікація всіх населених пунктів району:

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ,

ВВЕДЕНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ У ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ
08.2010 – 10.2013

- підвідний газопровід до с. Красностав Красноставської сільської ради – 3895 м;

- підвідний газопровід до с. Хотячів Хотячівської сільської ради – 1172 м;

- вуличний газопровід  у  с. Русів  Хотячівської сільської ради – 1325 м;

- вуличний газопровід у с. Дарницьке Хотячівської сільської ради – 1171 м;

- вуличний газопровід у с. Рогожани Рогожанської сільської ради – 6010 м.

Усього газопроводів:  13573 метри.

Газифіковано 6 сіл  : Хотячів, Русів,  Дарницьке, Рогожани, Красностав та Лудин.

З 78 населених пунктів району газифіковано 54, що становить 69 відсотків. Якщо виключити з цього переліку села, у яких лишилось декілька будинків і жителів ( села Кладнів, Гевин, Октавин, Орані і Писарева Воля) і газифіковувати їх не доцільно, то у районі газифіковано 74 % населених пунктів.

До 2020 року планується провести газ до сіл Залужжя, Амбуків та Ізов.

Надання якісних житлово-комунальних послуг

Для покращення матеріальної бази комунальних підприємств району за період з 2008 року по  листопад 2013 року капітальні видатки становили:

- 2008 рік – 336,4 тис. грн.:  комунгосп с. Білин – 24,1 тис.грн. (змуровано камеру, зроблено 2 задвижки, заміна 20 м трубопроводу); управління ЖКГ м. Устилуг – 287,0 тис. грн. (придбано два спец автомобілі ГАЗ 3309 вакуумна КО 503-125,0  тис. грн., сміттєвоз КО 431- 05  162,0 тис. грн.) та  зроблена реконструкція водогону 300 м вул. Дружби на суму 25,3 тис. грн.;

- 2009 рік  - 8,5 тис. гривень : комбінат комунальних підприємств с. Білин – 2,6 тис. грн. (огороджування водяної башти 120 пог. м.);  комбінат комунальних підприємств с. Хмелівка – 5,9 тис. грн. (придбано мотокосилку, водяний насос);

- 2010 рік – 29,480 тис. грн.:  комбінат комунальних підприємств с. Білин – 5,717 тис. грн.; комбінат комунальних підприємств с. Зимне – 23,763 тис. грн.;

- 2011 рік – 40,134 тис. грн.:  комбінат комунальних підприємств с. Білин – 3,8 тис. грн.; комбінат комунальних підприємств с. Зимне – 31,598 тис. грн.; комбінат комунальних підприємств с.Овадне – 2,450 тис. грн.; комбінат комунальних підприємств с. Стенжаричі – 2,286 тис. грн.;

- 2012 рік – 11,812 тис. грн.:  комбінат комунальних підприємств с. Бубнів – 3,892 тис. грн.; комбінат комунальних підприємств с. Зоря – 2,190 тис. грн. ;  комбінат комунальних підприємств с. Ласків – 5,730 тис. грн.;

- станом на 29.11.2013 року – 72,108 тис. грн. : комбінат комунальних підприємств м. Устилуг – 15,4 тис. грн. (компресорний агрегат, насос поршневий) ; комбінат комунальних підприємств c. Заріччя – 13,590  тис. грн. (бензопила, газонокосилка, насоси); комбінат комунальних підприємств c. Зимне – 2,025 тис. грн.( приєднання до електричних мереж по капітальному ремонту вуличного освітлення, виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення с. Шистів) ;  комбінат комунальних підприємств с. Овадне – 41,093 тис. грн. ( капітальний ремонт водонапірних башень).

Облаштування освітлення населених пунктів

2010 рік

1. Реконструкція зовнішнього освітлення

- Зимнівською сільською радою у 2010 році проведено капітальний ремонт  вуличного освітлення (2,6 км) вулиць Зелена, Тиха та Петрова в с. Зимне та встановлено 28 світильників, оснащених енергозберігаючими лампочками фірми “Делюкс”;

- Оваднівською сільською радою за кошти сільської ради та спонсорські кошти проведено капітальний ремонт  вуличного освітлення с.Верба, вул. Ковельська та вул. Шкільна (встановлено 12 світильників “Кімельсан SLA100”, трьохзонний лічильник та реле часу) та с.Жовтневе, вул. Озерна (встановлено 12 світильників “Кімельсан SLA100”, трьохзонний лічильник та реле часу);

- Зарічанською сільською радою у с. Заріччя проведено поточний ремонт зовнішнього освітлення (світильників) вул. Радянської із встановленням 10 енергозберігаючих ламп;

- Льотничівською сільською радою у с. Льотниче проведено поточний ремонт зовнішнього освітлення (світильників) вул. Перемоги із встановленням 20 енергозберігаючих ламп .

2011 рік

1. Реконструкція зовнішнього освітлення

За 2011 рік встановлено 316 світлоточок в населених пунктах: Заріччя, Федорівка, Зимне, П’ятидні, Хрипаличі, Жовтневе, Овадне, Верба, Горичів, Микуличі та Хобултова.

На впровадження систем зовнішнього освітлення населених пунктів району у 2011 році використано 134,5 тис.грн., з них кошти Устилузької міської та сільських рад 87,5 тис.грн. та 47,0 тис. грн. залучені кошти.

2012 рік

1. Реконструкція зовнішнього освітлення та енергозбереження

На впровадження систем зовнішнього освітлення населених пунктів району у січні-грудні 2012 року Устилузькою міською та сільськими радами використано 203 тис. грн.

Реконструкція зовнішнього освітлення із впровадження енергозберігаючих приладів с. Суходоли, Володимир-Волинський р-н на суму 62,5 тис. грн.

Реконструкція зовнішнього освітлення із впровадження енергозберігаючих приладів с. Заріччя, Володимир-Волинський р-н на суму 52,5 тис. грн.

Реконструкція зовнішнього освітлення із впровадження енергозберігаючих приладів с. Дігтів, Володимир-Волинський р-н на суму 35 тис. грн.

Реконструкція зовнішнього освітлення із впровадження енергозберігаючих приладів с. Федорівка, Володимир-Волинський р-н на суму 30 тис. грн.

2013 рік

1. Реконструкція зовнішнього освітлення та енергозбереження

Протягом І-ІІІ кварталів Устилузькою міською та сільськими радами проведено встановлення 50 світлоточок на суму 73,3 тис. грн., а саме:

- с. Заріччя – 7 світлоточок. (23,7 тис.грн.);

- с. Березовичі – 3 світлоточки. ( 700 грн.);

- с. Жовтневе – 20 світлоточок. (7,7 тис.грн.);

- с. Новосілки – 18 світлоточок. (41 тис.грн.);

- с. Овадне – 2 світлоточки. (600 грн.).

Протягом 2010-2013  років на реконструкцію вуличного освітлення в населених пунктах району затрачено 474 тис.грн.

Забезпечення функціонування існуючих та створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків

Надається допомога Устилузькій міській та сільським радам по створенню  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, так у 2013 році проведено збори громадян багатоквартирних житлових будинків в с. Овадне та с.Березовичі. На даний час розроблені документи на реєстрацію     1 об’єднання в с. Березовичі. У районі створено та зареєстровано 11 об’єднаннь, які не функціонують – м.Устилуг та с.Льотниче.

Ціль 2: Розвиток соціальної сфери

Розвиток галузі освіти

Будівництво НВК (школа-І ступеня – дошкільний заклад) с. Заріччя

Не виконано. Будівництво НВК не розпочиналось. Розпочата в 2012 році реконструкція частини будинку культури під дошкільний заклад в с. Заріччя. У січні-жовтні виконано робіт на суму 542,0 тис. гривень. Вартість проекту 2414,80 тис.гривень.

Добудова школи с. Хобултова

Добудова запланована до 2010 року – не виконано (потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на проведення внутрішніх будівельних робіт, відсутність коштів).

Капітальний ремонт сільських шкіл

Капітальний ремонт проведено в липні 2008 р. – ЗОШ 1-3 ступеня с. Лудин (заміна даху).

Реконструкція котелень та систем опалення в сільських школах та дитячих садках

В загальноосвітніх навчальних закладах району проведено реконструкцію котелень та систем опалення:

2008 р. – с. Дігтів (заміна газового опалення на електричне), с.Березовичі (замінено теплотрасу від котельні до школи), с.Хобултова ( замінено газові котли на нові), с.Зоря (замінено газові котли на нові);

2010 р. – с. Галинівка (встановлено новий твердопаливний котел);

2011 р. – м. Устилуг , с. Овадне (встановлено твердопаливні котли);

2013 р. – с. Бегета, с.Володимирівка, с. Руснів ( систему опалення переведено на тверде паливо).

Будівництво спортивного залу школи с. Микитичі

Не виконано.

Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Зимне

Виконано. Розпочато роботи в 2008 році. Введено в експлуатацію в 2011 році . Вартість виконаних робіт – 245, 8 тис. грн. – замінено вікна та двері на енергозберігаючі, встановлено котел на тверде паливо, закуплено меблі.

Реконструкція приміщення дошкільного закладу с. Зоря

Розпочато в 2011 році. Виконано роботи на 73,0 тис.грн. В 2011 році замінено вікна та двері на енергозберігаючі. В 2013 році утеплили підлогу в частині приміщення.

Роботи призупинено через відсутність фінансування.

Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Суходоли

Розпочато в 2011 році. Виконано робіт станом на 01.11.2013 року на 65,9 тис.грн. Капітальний ремонт триває.

Реконструкція дошкільного закладу с. Хмелівка

Не виконано. В 2013 році виготовлена проектно-кошторисна документація – вартість ремонтних робіт 2,0 млн.грн. (2 групи по 25 місць).

Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Овадне

Не виконано. Виготовлена проектно-кошторисна документація на суму 418,5.  Проведення капітального ремонту планується на 2014-2015 роки.

Капітальний ремонт дошкільного закладу м. Устилуг

Почали роботи в 2009 році – закінчили в 2010 році. В 2010 році замінили вікна, двері на енергозберігаючі. В 2012 році зроблено поточний ремонт каналізації, проведено частково ремонт системи опалення, замінили електрообладнання.

Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Хобултова

Не виконано. Проведено реконструкцію паливної  - виконано робіт на 25,8 тис.грн.

Реконструкція бібліотеки під дошкільний заклад с. Микуличі

Не виконано.

Будівництво дошкільного закладу в с. Лудин

Не виконано.

Реконструкція пустуючого приміщення під дошкільний заклад с. Селець

Не виконано. Виготовляється проектно-кошторисна документація.

Закінчення реконструкції ІV блоку Льотничівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступеня під дошкільний заклад

Не виконано.

Реконструкція дошкільного закладу с. Хмелівка

Не виконано. Виготовляється проектно-кошторисна документація (орієнтовно на 2 млн.грн.).

Оптимізація мережі навчальних закладів

За період з 2008 до 2013 року тимчасово призупинено діяльність ЗОШ 1 ступеня :

- 09.2008 р. –  с. Хворостів, с. Бобичі;

- 09.2009 р. –  с. Ізов;

- 09.2010 р. – с. Коритниця;

- 09.2012 р. –  с. Нехвороща (філіал), с. Залужжя.

Придбання шкільних автобусів

Важливою є Програма «Шкільний автобус», яка на теренах району працює у двох напрямках – забезпечення шкіл автобусами і відшкодування коштів перевізникам, які забезпечують безплатний доїзд до школи дітям, що проживають за межами пішохідної доступності. У 2008 році придбано ( в серпні та грудні) два автобуси, у 2010 році (серпень) придбано один автобус, а у 2012-му отримали ще три. Наразі автобусний парк відділу освіти налічує 8 одиниць.

Комп’ютеризація загальноосвітніх шкіл

За кошти державної цільової Програми комп’ютеризації шкіл придбано:

-  в 2008 році чотири комп’ютерних класи  ( один клас – 13 комп’ютерів) – вартість 272,8 тис.грн. ( ЗОШ 1-3 ст. в м. Устилуг, с. Лудин, с. Бубнів, с. Суходоли);

- в 2011 році один комп’ютерний клас в ЗОШ 1-2 ст. с. Ласків – вартість 75 тис.грн.

Забезпечення матеріально-технічної бази шкіл

Відділ  освіти  Володимир-Волинської районної державної адміністрації інформує, що протягом 2008-2012 років в рамках виконання стратегії розвитку району було профінансовано виконання таких робіт:

у 2008 році проведено видатків по КЕКВ 2110 «Придбання предметів довгострокового використання» по школах району на суму 14259 грн:  придбано  двері для  ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Хобултова – 10059  грн, коректор газу для ЗОШ І-ІІІ м.Устилуг- 4200 грн.

У 2008 році проведено видатків по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт» по школах району на суму 858,74 грн:   проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт опалення Дігтівської загальноосвітньої школи  І ступеня – 858,74.,

по КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» по школах району витрачено 141302,32 грн:  реконструкція тепломережі ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Березовичі-63486,82 грн., оплата за проектні роботи по реконструкції покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Лудин – 7431,12 грн., реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Хобултова – 24951,40 грн.,  ЗОШ І ступеня с.Зоря – 26910,00 грн., реконструкція системи водопостачання ЗОШ І-ІІ ступеня с.Микулич -9367 грн., ЗОШ І-ІІ ступеня с.П’ятидні-9156 грн.;

по КЕКВ 2123  «Інше будівництво» витрачено 8059,20 грн.: будівельні роботи по водогону ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Лудин.

У 2010 році По КФК 070201 по КЕКВ 2110 «Придбання предметів довгострокового використання» касові видатки становлять  52000,00 грн.,  в т.ч. ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Галинівка – 36000,00 (придбання котла на тверде паливо), ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Стенжаричі-16000,00 (придбання шкільного автобуса).

По КФК 070201 по КЕКВ 2133 касові видатки становлять 36021,82 грн. (капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Галинівка).

- 2011- КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» по школах району витрачено – 90000,00 грн. (реконструкцію котелень на тверде паливо в ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Устилуг та с.Овадне ).

Зимненським жіночим монастирем проведено капітальний ремонт приміщення №2 Зимнівського НВК на суму 307349,00 грн. Та передано меблів та інвентарю на суму 24115,00 грн.,  передано блочну котельню  «Міні –Дон» на суму 360000 грн.,

- 2012 рік – КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об»єктів» по школах району 201858,00 грн. (реконструкцію котелень на тверде паливо в ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Устилуг та с.Овадне).

ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Бубнів та ЗОШ І-ІІ ступеня с.Жовтневе отримано  дарунки  у натуральній формі – проектор-3330,00  грн.,  комп’ютер та монітор -5357,70 грн (КЕКВ 2110), при  списанні котельні Зимнівського НВК оприбутковано  трубу димохідну та  передано на баланс ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Галинівка ЗОШ - 4000,00  (КЕКВ 2110).

Було виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщень під дитячий навчальний заклад загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня сіл П’тидні, Селець та НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с.Льотниче. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Хобултова. Витрачено кошти в сумі 83 489 грн. Придбано шість кабінетів природничо-математичного циклу на суму 159400 грн. На придбання матеріально-технічної бази та поточних ремонтів шкіл витрачено 68000 грн., куплено запчастини для шкільних автобусів на 25000 грн.

Реконструкція існуючих стадіонів, будівництво спортивних площадок, футбольних полів зі штучним покриттям, будівництво  тенісних кортів

У Володимир – Волинському районі нараховується 116 спортивних споруд: 28 спортивних залів, 88 майданчиків, з яких: 21 майданчик з тренажерним обладнанням, майданчик із штучним покриттям для ігрових видів спорту, 18 футбольних полів та 48 інших (баскетбольних, волейбольних майданчиків і т.д.).

Сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, з метою виявлення технічного стану спортивних об’єктів навчальних закладів, у 2013 році проведено інвентаризацію спортивних майданчиків у 21 загальноосвітніх навчальних закладах району, Устилузькій міській та сільських радах. За результатами якої виявлено, що  спортивні майданчики знаходяться у доброму та задовільному стані і придатні для використання їх у навчально-виховному процесі.

Щороку в районі проводиться місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», під час якого, здійснюються заходи щодо відновлення, реконструкції, упорядкування та облаштування спортивних споруд. Проведено відповідні роботи на 88 спортивних спорудах  району із залучення як бюджетних, так і позабюджетних коштів.

У районі проведено  реконструкцію спортивного залу в м.Устилуг. Побудовано новий зал для занять фізичною культурою та спортом в НВК ЗОШ с.Льотниче. Реконструйоване футбольне поле в с.Зоря та спортивний майданчик за сприяння спонсорів.

На період 2014 року заплановано модернізувати (осучаснити) спортивні майданчики, окремі –  відремонтувати, встановити нове обладнання; буде розроблено план заходів з поліпшення матеріально-технічної бази спортивних закладів і споруд та забезпечено його виконання.

В 2014 – 2015 роках планується побудова дитячого спортивного майданчика за сприяння Департаменту житлово-комунального господарства та архітектури облдержадміністрації на базі Зарічанської сільської ради, яка гарантувала виділення земельної ділянки, підготовку території та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Забезпеченням житлом сільських вчителів

Забезпечено житлом в 11.2008 р. – 1 вчителя с.Турівка.

Організація регіональних та міжнародних семінарів, спортивних змагань, навчань по обміну досвідом

Регіональні семінари, навчання та спортивні змагання проводяться згідно календарного плану роботи сектору та управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Налагоджена міжнародна співпраця по обміну досвідом з Кентшинським повітом Вармісько – Мазурського воєводства Польщі. Зокрема, у 2008 році на базі району було проведено міжнародну Спартакіаду з видів спорту: міні – футбол, стрітбол (вуличний баскетбол, виходець з США, кількість гравців 6, пів площадки, одне кільце.), перетягування канату. Участь брали спортсмени Кентшинського повіту Володимир – Волинського району та м. Володимир – Волинський.

Реконструкція житлового будинку в пришкільний інтернат Зимненського НВК ЗОШ – ліцей

Не виконано.

Розвиток галузі медицини

Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я

A1. Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Не відкрито.

A2. Створення централізованої станції швидкої допомоги з постами

Відділ швидкої допомоги в 2013 році передано в облсний центр екстреної медицини (ОЦЕМ).

A3. Створення районного діагностичного центру

Не розпочато.

A4. Будівництво районної лікарні на базі Устилузької міської лікарні

Не розпочато.

Капітальний ремонт ФАПу с. Хобултова

Не виконано.

Залучення страхових компаній в співфінансування охорони здоров’я

Не було залучено.

Реалізація районних програм в галузі охорони здоров’я

« Цукровий діабет»

Станом на 1.10.2013 року  на диспансерному обліку знаходиться 527 жителів району, із них : 1 дитина хвора  на цукровий діабет (ЦД). В цьому році вперше виявлено 59 хворих ЦД . Знято з обліку в зв’язку з вибуттям 13 чоловік.

Постійну замісну терапію інсуліном отримує 76 чоловік. 226 чоловік отримують таблетовані цукрознижуючі препарати, 32 чол. – комбіновану терапію  (інсулін + цукрознижуючі препарати ) і в 215 осіб діабет компенсується дієтою.

Всі інсулінозалежні хворі 100% отримують інсулін за кошти обласного бюджету.

Протягом цього року :

- на постійну інсулінотерапію  переведено 9 чоловік;

- у 6  хворих ЦД виявлено ускладнення;

- в центральній райлікарні проліковано 171 хворого ЦД ;

- за кошти місцевого бюджету закуплено 341 упаковку цукрознижуючих препаратів на суму 3500 грн.; 40 флаконів інсуліну  - 3800грн.

Всього на обліку перебуває 77 чоловік з ускладненнями цукрового діабету.

Хвора ЦД дитина забезпечена імпортними інсулінами.

Касові видатки  загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців цього року по програмі  « Цукровий діабет на 2011 – 2013 роки » становлять 3500 грн.

« З профілактики ВІЛ/СНІДу »

На 1.10.2013 року по району зареєстровано 62 ВІЛ – інфіковані особи, з них 16 чоловік з діагнозом СНІД  ( 2  дітей, 14 дорослих).

Число ВІЛ інфікованих

|  | ІІІ 12р. 2011р. | ІІІ 12р. 2012р. | ІІІ 12р.2013р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 52 | 63 | 62 |
| 0 -14 | 11 | 9 | 21 |
| 15 – 17 | - | - | - |
| 18 – 24 | 9 | 12 | 10 |
| 25 – 49 | 32 | 40 | 29 |
| 50 і 12рн.. | - | 2 | 2 |

СНІД

|  | ІІІ 12р. 2011р. | ІІІ 12р. 2012р. | ІІІ 12р.2013р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 11 | 9 | 16 |
| 0 -14 | 2 | 2 | 2 |
| 15 – 17 | - | - | - |
| 18 – 24 | - | - | - |
| 25 – 49 | 9 | 7 | 13 |
| 50 і 12рн.. | - | - | 1 |

Від ВІЛ інфікованих матерів за 9 місяців по району діти не народжувалися.

Обстежено осіб – 6862, з них споживачі наркотиків – 3; особи  що мають хвороби, що передаються статевим шляхом  - 1; донори – 3757; за клінічними показами – 86; вагітні – 1190, з проф.  метою 1825.

Вивчені антитіла до ВІЛ в 5 осіб.

Довідка

про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз

на період до 2016 року у Вол.-Волинському районі станом на 01.10.13 р.

Метою   програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, зменшення випадків запущених форм серед уперше виявлених хворих. Для цього пропонується    застосування лабораторної та рентгенологічної діагностики, поєднання комплексу методів ранньої діагностики,   санітарно   -   просвітницької   роботи   та   забезпечення   контрольованого   лікування   відповідно   до стандартизованих схем, що дозволить значно знизити розвиток мультирезистентного туберкульозу серед контингентів хворих.

Виявлення туберкульозу, як серед дорослих, так і серед дітей головним чином проводиться за допомогою активних методів, таких як флюорографічне обстеження і туберкулінодіагностика. Практично всі члени сімей породіль і самі породіллі обстежуються флюорографічно до виписки із стаціонару.

Всього  в 2013 році обстежено флюорографічно 8172 жителів району. При цьому туберкульоз легень виявлено у 7 осіб ( 70% всіх вперше виявлених хворих із туберкульозом легень ). Туберкулінодіагностика в повному обсязі не проводилась в зв'язку з відсутністю туберкуліну. Всього зроблено Мату, виявлено 4 дітей з віражем туб.проб і 16 з гіперергічною реакцією на туберкулін. Діти з групи ризику туберкульозної інфекції хіміопрофілактичне лікування  отримують  амбулаторно,  частина та оздоровлення в санаторії «Згорани». Всього в санаторії «Згорани» за 9 місяців оздоровлено 27 дітей. Їм мікроскопії туберкульоз діагностовано в 70% випадків.   Згідно вимог Програми кількість хворих, у діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння має становити не менше 50%. Всього на обліку в тубкабінеті перебуває 383 осіб,   з активним туберкульозом – 50 хворих, з неактивними ризик-група (віраж + гіперергічні реакції на туберкулін + невакциновані Б1ДЖ) – 222, контактні з м і на туберкульоз – 53 осіб.

В цьому році виявлено 15 хворих на туберкульоз,   в минулому році 13 хворих. Серед вперше виявлених на дитина, підлітків немає. Не зареєстровано жодного випадку фіброзно-кавернозного туберкульозу не виявлених хворих. Зареєстровано 8 випадків хіміорезистентного туберкульозу.

Диспансерні контингенти в абсолютних цифрах

|  | Рік | Всього | Активні форми | Неактивні форми | Ризик-група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 534 | 58 | 169 | 307 |
|  | 2013 | 383 | 50 | 111 | 222 |

Суттєве зменшення 	диспансерних контингентів пов'язане з їх перереєстрацією відповідного до нового протоколу надання медичної  допомоги хворим на туберкульоз.
Показники госпіталізації

|  | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Вперше виявлені хворі | 12(92%) | 11(100%) |
| 3 активним туберкульозом | 52(90%) | 39(78%) |
| Бактеріовиділювачі | 25(89%) | 25(86%) |

На обліку  в тубкабінеті  перебуває 7 хворих з Віл – асоційованим туберкульозом, 1 – хвора з активним  туберкульозом, 6 – н/а туберкульоз. Серед вперше виявлених  2 Віл – інфікованих, 5 хворих отримує АРВТ.  Всього  обстежено 48 хворих з активним туберкульозом ( 96%).

Основні показники на 100 тисяч населення за 9 місяців останніх 2-х років.

Поширеність туберкульозу

|  |  | всього | зМБТ+ | з розпадом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | абс. Число | 58 | 29 | 19 |
|  | на 100 тис. | 223,8 | 108,0 | 73,3 |
| 2013 | абс. Число | 50 | 28 | 15 |
|  | на 100 тис. | 193,5 | 112,2 | 58,0 |

Захворюваність туберкульозом

|  |  | всього | зМБТ+ | з розпадом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | абс. Число | 13 | 5 | 4 |
|  | на 100 тис. | 50,2 | 19,3 | 15,4 |
| 2013 | абс. Число | 11 | 7 | 4 |
|  | на 100 тис. | 42,6 | 27,0 | 15,5 |
| Область 2013 | абс. Число |  |  |  |
|  | на 100 тис. | 46,6 | 29,6 | 14,5 |

Основні епідпоказники по дільницях

|  | Приписна | Устилуг | Березовичі | Овадно | Місто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| захворюваність | 3(23,6) | 3(44,8) | 2(55,4) | 3(82,4) | 12(31,1) |
| хворобливість | 20(157,2) | 14(209,0) | 3(83,0) | 13(356,9) | 35(90,6) |
| Смертність | - | - | 1(27,0 | - | 5(12,9) |

Смертність від туберкульозу

|  | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| абс. Число | 4 | 1 |
| на 100 тисяч | 15,4 | 3,9 |
| в тому числі вдома | — | 1 |
| на 100 тисяч |  | 3,9 |

Хіміопрофілактика антибактеріальними препаратами, які є в достатній кількості, проводиться всім особам, що є найбільш загрозливими щодо виникнення туберкульозу (контактні, діти з ризик-груп).

Для лікування туберкульозу використовується головним чином стандартні які включають протитуберкульозні препарати першого ряду. Дія лікування хворих медикаменти є в достатній кількості, отримуємо медикаменти безперебійно.

Амбулаторне лікування хворих

|  | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Проліковано хворих | 61 | 39 |
| Використано медикаментів на суму (гривень) | 4875.69 | 7142.92 |

Дія дообстеження вперше виявлених хворих К-плівка видається безкоштовно.

Санітарно-освітницька робота проводиться на належному рівні.  В  2013  році написана  1  стаття в газету, прочитано 8 лекцій, проведено 164 бесіди з хворими.

Забезпечення медичних закладів кваліфікованими кадрами

В районі не укомплектовано лікарем ЗПСМ Оваднівська амбулаторія ЗПСМ та терапевтом Устилузька міська лікарня, але проходить навчання в інтернатурі два лікаря ЗПСМ. Спеціалістами з середньою медичною освітою всі заклади укомплектовані. Всі  працюючі лікарі атестовані. Середні медпрацівники атестовані в 100 % від підлягаючих.

Забезпечення закладів охорони здоров’я санітарними автомобілями

Забезпечено. В кожній  лікарській амбулаторії  наявний один санітарний автомобіль.

Забезпечення житлом медичних працівників

Житлом забезпечені всі медпрацівники (лікарі та середній медперсонал) проте не за місцем роботи.

Будівництво реабілітаційного комплексу

Не розпочато.

Розвиток галузі культури

| Розвиток галузі культури |  |
| --- | --- |
| Оптимізація мережі закладів культури | Ліквідовано в квітні 2009 р. клуб-бібліотеку с.Черників; в лютому 2009 р. – клуб с.Чесний Хрест; в жовтні 2010р. – клуб с.Бобичі реорганізовано БК с.Заріччя в клуб в березні 2010 р. |
| Реконструкція районного будинку культури | Не виконано |
| Капітальний ремонт будинків культури | 2009 р. – ремонт покрівлі БК с.Заріччя на суму 113,4 тис.грн. 2012р. – ремонт покрівлі та заміна вікон на енергозберігаючі в БК с. Льотниче – 49,4 тис.грн. 10 міс.2013 р.- ремонт фасаду в БК с.Льотниче – 99,4 тис.грн. Всього: 262,2 тис.грн. |
| Будівництво будинку культури с. Охнівка | Заплановано завершити в 2012 році. Не виконано. |
| Капітальний ремонт спортивного залу та відкриття спортивних секцій в м. Устилуг | Заплановано закінчити роботи в 2010 р. Роботи частково завершені в 2012 році. В 2014 році планується облаштування опалення. Частково проведено капітальний ремонт спортивного залу ( проведено заміну підлоги, встановлено нові пластикові вікна, відремонтовано приміщення)Залишилось встановити опалювальний котел та запустити систему опалення задля функціонування спортивної споруди. У м. Устилуг працюють відділення ДЮСШ відділу освіти Володимир-Волинської РДА на базі ЗОШ І-ІІІ ст. м. Устилуг. |
| Проведення капітального ремонту культурно-оздоровчого комплексу в с. Володимирівка | Не виконано. |
| Капітальний ремонт сільських клубів та бібліотек | Не виконано |
| Капітальний ремонт центральної районної бібліотеки | Не виконано |
| Відновлення опалювальних систем закладів культури | Не виконано |
| Забезпечення кадрами галузі культури | Не виконано. Діяльність галузі забезпечують 118 чол. Спеціалістів, з них на селі 72 особи. Фаховий рівень спеціалістів складає 68,6 % (13 чол. – Ш-1У рівня акредитації, 68 чол. - 1-П рівня акредитації). |
| Забезпечення житлом працівників культури | Не виконано |
| Матеріально-технічне забезпечення закладів культури | 2008р.- 25,4 тис.грн. 2009р.- 33,3 тис. грн. 2010р.- 35,1 тис. грн. 2011р.- 56,1 тис.грн 2012р.- 70,5 тис.грн. 10 міс.2013р.- 34,6 тис. грн. Всього: 255,0 тис. грн. |
| Поповнення бібліотечних фондів та передплата періодичних видань | Поповнення бібліотечних фондів: 2008р.– 2995 прим.,на суму – 60,1 тис. грн.; 2009р.– 4498 прим.,на суму – 94,7 тис. грн.; 2010р.– 935 прим., на суму – 18,5 тис. грн.; 2011р.– 1987 прим.,на суму – 78,4 тис. грн.; 2012р.– 1689 прим.,на суму – 67,0 тис. грн.; 2013р.– 1769 прим., на суму – 61,2 тис. грн. Всього:13873 прим. на суму 379,9 тис. грн. Передплата періодичних видань: 2008р. - 37 назв на суму – 14,2 тис.грн.; 2009р. - 39 назв на суму – 18,5 тис.грн.; 2010р. – 38 назв на суму – 20,9 тис.грн.; 2011р. – 37 назв на суму – 21,7 тис. грн.; 2012р.– 32 назви на суму – 22,2 тис.грн.; 2013р.– 32 назви на суму – 29,6 тис. грн. Всього: 215 назв на суму 127,1 тис. грн. |
| Організація фестивалів, культурно-мистецьких ярмарок, вистав, конкурсів | Щорічні Фестивалі: музичний «Стравінський та Україна», традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я»; конкурс пасхальної атрибутики. В 2010 році проведено конкурс професійної майстерності, проводяться вистави народного аматорського театру РБК. |
| Проведення щорічного міжнародного фестивалю ім. Ігоря Стравінського | Щорічно проводиться Музичний фестиваль «Стравінський та Україна». В зв’язку з проведенням реконструкції в 2013 році в м.Устилузі фестиваль не проходив. |
| Організація аматорських об’єднань, гуртків, лабораторій, студій за інтересами | Мистецьку діяльність у районі забезпечує 222 клубних формувань, у яких займається 2266 учасників, з них любительських об’єднань та клубів за інтересами – 31, учасників – 413 чол. 6 колективів носять звання «аматорський народний» |
| Відродження та розвиток народних свят, традицій та обрядів | Проведення культурно-масових заходів: 2008р.- 53,8 тис.грн. 2009р.- 30,6 тис.грн. 2010р.- 44,1 тис.грн. 2011р.- 30,6 тис.грн. 2012р.- 70,5 тис.грн. 10міс.2013р.- 26,2 тис.грн. Всього: 255,8 грн. |
| Виконання державних та місцевих програм розвитку культури та туризму | 2009 р. – 77,3 тис. грн. 2010 р. – 57,4 тис. грн. 2011 р. – 332,7 тис. грн. 2012 р. – 493,6 тис. грн 10 міс.2013 р. – 3 млн. 592 тис. грн.. Всього: 4млн. 553 тис. грн. |
| Придбання автобуса для районного будинку культури | Не виконано |
| РАЗОМ: | 5 млн. 833 тис. грн. |

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинської райдержадміністрації ст.28-30)

Розширення видів соціальних послуг

1.Впроваджено платні соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома – вересень 2010 рік.

2.Відкрито відділення соціально-побутової адаптації – квітень 2011 рік.

3.Запроваджено мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг, створено мультидисципалінарну команду в складі: зав відділеннями, психолог, юрисконсульт, сестра медична, соціальний працівник, соціальний робітник та робітник з комплексного обслуговування – червень 2012 рік.

4.Створено «Телефон довіри», психологом надається анонімна психологічна допомога громадянам у стресових ситуаціях.

5.Впроваджено соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку» у відділенні соціально-побутової адаптації – жовтень 2013 рік.

6.Відкрито кабінет спортивно-оздоровчої діяльності при «Соціальному офісі» в Устилузькій м/р.

Зміцнення матеріальної бази стаціонарного відділення для постійного проживання с.Льотниче

1.Облаштувано територію відділення  бруківкою – 2010 рік.

2.Встановлено на приміщенні ринви -2010 рік.

3.Проведено косметичний ремонт актового залу  та столової (вкладено ламінат та встановлено камін у актовому залі, вкладено плитку керамічну у столовій)– 2010 рік.

4.Встановлено дашок над входом у приміщення – 2011 рік.

5.Проведено реконструкцію господарського сараю у паливну з установкою побутового котла на тверде паливо (встановлено димохід та проведено теплотрасу від паливної до приміщення стацвідділення, встановлено побутовий котел на тверде паливо та інше обладнання. Переведено приміщення на опалення альтернативними видами палива – торф, дрова) – 2011 рік.

6.Проведено косметичний ремонт актового залу, кімнат та столової (вкладено ламінат у кімнатах підопічних, пофарбовано стіни водоемульсійними фарбами,  встановлено на східцях допоміжні поручні для кращого пересування підопічних) – 2012 рік.

7.Проведено технічне обслуговування (гідравлічного очищення) системи опалення (очищення з використанням хімічних засобів) -2012 рік.

8. Частково проведено утеплення фасаду приміщення відділення -2013 рік.

Придбання мікро-автобуса для стаціонарного відділення для постійного проживання с.Льотниче

Не виконано.

Профілактика негативних явищ в суспільстві (алкоголізм, наркоманія)

Заходи по профілактиці алкоголізму, наркоманії в районі проводяться згідно плану сектором у справах молоді та спорту, районним центром соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, відділом у справах дітей із залученням обласного благодійного фонду «Переображення».

Капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення

Не виконано. У зв’язку із відсутністю фінансування капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту населення не проводився. У 2012 році проведено частковий поточний ремонт покрівлі та балкону приміщення управління на загальну суму 10,8 тис. грн.

Реконструкція системи опалення Устилузької міської ради

Виконано в 2009 році. Встановлено два твердопаливних котли потужністю по 50 кВт, повністю перероблена система опалення.

Забудова приозерного кварталу с. Березовичі

Не виконано. Приозерний квартал заходиться на земельній ділянці загальною площею 63,3 га в тому числі  житлової забудови 40,7 га. Дана територія  на даний час використовується таким  чином:  47 га орендує СГПП «Ромашка» решта території знаходиться в користуванні та власності громадян право установчі документи виготовлено на площу 3,20 га, 13,10 га знаходиться в використанні громадян згідно рішень сесії Березовичівської сільської ради.

Реалізація місцевих програм щодо соціального захисту населення

Рішеннями сесій Володимир-Волинської районної ради від 10.04.2009 року № 24/10 та від 26.02.2010 № 28/4 затверджено програми соціального захисту інвалідів району на 2009-2011 роки та соціального захисту населення на 2010-2011 роки обсяги видатків на фінансування яких в 2010 році становили  140,2 тис.грн; у 2011 році – 161,5 тис.грн.; рішенням від 16.12.2011 року № 9/7 затверджено Регіональну цільову програму соціального захисту населення на 2012-2014 роки. Фінансування якої у 2012 році склало 183, 2 тис.грн., за 11 місяців 2013 року Програму  профінансовано на суму -  164,3 тис. грн. (заплановано на 2013 рік -  189,8 тис. грн.)

Виконання Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012-2014 рр. за  11 місяців 2013 року

| Перелік заходів Програми | Кількість одержувачів, чол. | Поштові витрати, грн | Обсяги фінансування, грн. | Всього, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсаційні виплати за користування послугами Інтернету | 1 | 17,16 | 1100,00 | 1117,16 |
| Надання стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років | 5 | 40,56 | 2600,00 | 2640,56 |
| Здійснення грошових компенсаційних виплат на поповнення карток мобільних телефонів в розмірі 100 відсотків для інвалідів війни та 50 відсотків для учасників бойових дій абонентної плати, встановленої за користування стаціонарним телефоном | 7 | 18,60 | 1191,73 | 1210,33 |
| Здійснення воякам ОУН-УПА грошових доплат до пенсії до рівня надбавки учасникам бойових дій і з врахуванням надбавок, які вони отримують, як учасники війни або діти війни | 1 | 0 | 1770,12 | 1770,12 |
| Для відзначення Дня партизанської слави | 1 | 1,56 | 100,00 | 101,56 |
| Матеріальна допомога до Дня Перемоги | 30 | 46,80 | 3000,00 | 3046,80 |
| Матеріальна допомога вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 4 | 0 | 400,00 | 400,00 |
| # Надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | 79 | 395,90 | 25920,00 | 26315,90 |
| # Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 88 | 831,74 | 122079,24 | 122910,98 |
| # Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 4 | 0 | 0 | 4800,00 |
| Разом: | 220 | 1352,32 | 158161,09 | 164313,41 |

Ціль 3: Розвиток підприємництва

Вдосконалення системи оподаткуваня

В зв’язку з прийняттям Податкового кодексу, розміри   місцевих податків та зборів встановлюються органами місцевого самоврядування, які затверджуються регуляторними актами.

Розвиток підприємств переробної промисловості

Переробна галузь у районі представлена ПАТ ”Володимир-Волинська птахофабрика”, яка постійно нарощує обсяги виробництва м’яса птиці.

Ріст виробництва у 2009 році складає 8,2 %, у 2010 році – в 1,9 рази, у 2011 – на 6,4 %, у 2012 році – 11,9 % .

У 2012 - 2013 роках  ПАТ ”Володимир-Волинська птахофабрика” побудовало  дві площадки по вирощуванню  курей-бройлерів   в селах  Ліски та Турівка загальною потужністю 1,14 млн. голів.

Будівництво заводу по виробництву промислової або харчової продукції на території бувшого військового аеродрому в с. Жовтневе

Не виконано.

Будівництво підприємств з розробки торф’яних родовищ на території Устилузької міської ради

Не виконано.

Розвиток малого підприємництва на селі (тваринництво, свинарництво, овочівництво, ягідництво, огородництво, садівництво, риболовство)

У районі налічується 22 сільськогосподарських підприємства та 87 фермерських господарства. Переважна більшість з них займається овочівництвом ( 70 % від наявних сільгосппідприємств та фермерів).

Станом на 01.11 2013 року у районі налічується 76 орендарів водних об’єктів.

Садівництво та ягідництво розвивають ТзОВ “Садполь“, РВПГ “МІТТ“, ТзОВ “Володимирські сади“ та фермерське господарство Михальця.

Закладення саду з вирощування фундуку

Не виконано.

Залучення інвестицій (організація презентацій привабливих земельних ділянок, розміщення інвестиційних пропозицій в Інтернеті, створення каталогу підприємств)

На  веб-сайті райдержадміністрації в закладці “Інвестиційно-привабливі” земельні ділянки та об’єкти”  розміщена поновлена інформація  про земельні ділянки, які, або право оренди яких може бути запропоноване для продажу на земельних аукціонах для реалізації інвестиційних проектів.

Протягом першого півріччя 2013 року  було проголошено три конкурси:

- Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року (фінансування яких відбудеться за рахунок державного бюджету у 2014 році), з метою розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації  В даному конкурсі взяли участь чотири сільських ради:

- Березовичівська сільська рада, проект- “Дошкільній освіті – гідну ініціативу, педагогам – мультимедія, дітям – Монтесорі”, загальна вартість проекту – 371,0 тис.гривень;

- Оваднівська сільська рада, проект “Відродження матеріальної бази розвитку культури на території Оваднівської сільської ради”, загальна вартість проекту –209,8 тис.гривень;

- П’ятиднівська сільська рада, проект “Покращення умов навчання учнів в приміщенні загальноосвітньої школи I-II ступенів с. П’ятидні, шляхом заміни віконних блоків на металопластикові”, загальна вартість проекту –132,5 тис.гривень;

- Устилузька міська рада, проект “Заствосування системного підходу до вирішення проблеми енергозбереження в Устилузькій загальноосвітній школі”, загальна вартість проекту –149,8 тис.гривень.

За результатами вищевказаного конкурсу переможцем визнано проект Оваднівської сільської ради. Орієнтовний обсяг фінансування у 2014 році даного проекту з державного  бюджету становитиме 100,0 тис.гривень;

- в квітні 2013 року обласною радою було проголошено конкурс проектів місцевих ініціатив, в якому взяли участь громадська організація “Крок вперед” Оваднівської с/р – проект “Підвищення ефективності ресурсозбереження та надання послуг з водопостачання шляхом капітального ремонту водонапірної башти с. Жовтневе Володимир-Волинського р-ну” (вартість проекту 59568 грн.) та Оваднівська сільська рада – проект “Втілення в життя програми енергозбереження шляхом заміни вікон та дверей на енергозберігаючі Будинку культури с. Овадне ” (вартість проекту – 60908 грн.). Учасники Володимир-Волинського району не стали переможцями даного конкурсу;

- у  вересні 2013 року був проголошений конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. В даному конкурсному відборі приймала участь Оваднівська сільська рада з проектом “Якісна та чиста вода – ключ до здорового майбутнього”, загальний бюджет якого становить – 886,4 тис.грн. ( кошти від фонду очікуються в сумі 793,4 тис.грн.).

Враховуючи вищесказане, відстежується низька участь сільських рад в конкурсних відборах, окрім Оваднівської сільської ради, яка брала активну участь в усіх оголошених конкурсах.

Пільгове кредитування для розвитку малого та середнього бізнесу

На території Волинської області фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва на регіональному рівні здійснює Волинський обласний фонд підтримки підприємництва, напрямками діяльності якого є:

- виконання заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Волинській області та заходів Національної програми сприяння розвитку малого  підприємництва в Україні:

- надання суб’єктам підприємницької діяльності фінансової підтримки у формі пільгового кредиту;

- створення та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва (Волинський обласний центр підтримки підприємництва, Агенція з питань залучення інвестицій, Волинський обласний бізнес-інкубатор, Інноваційний центр передачі новітніх технологій, Центр розвитку кінного туризму, районні та міські фонди підтримки підприємництва);

- фінансування проведення семінарів, тренінгів, конференцій, бізнес-форумів, виставок, видання книг, довідників, створення Інтернет-ресурсів, інформаційних систем та баз даних.

Рішенням Володимир-Волинської районної ради від 24.11.2006 №6/8 затверджений Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. За період з 2006 по 2012  рік оголошувався один конкурс на впровадження вищевказаного регуляторного акту, який визнаний таким, що не відбувся з причин відсутності заявників у даному конкурсі. Вищевказаний регуляторний акт втратив чинність згідно рішення районної ради від 11.07.2013 року №19/15. Кошти з районного бюджету на відшкодування відсоткових ставок за кредитами,  залученими суб’єктами підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних проектів на 2013 рік не виділялись. Тому розробляти та впроваджувати новий регуляторний акт не доцільно.

Організація навчання для підприємців початківців

Станом на 01.10.2013 року за направленням служби зайнятості  проходили професійне навчання за спеціальністю «підприємець-початківець» 11 безробітних.

Орієнтація жителів району на самозайнятість в особистому селянському господарстві. Зайнятість безробітних в сільському зеленому туризмі.

З метою залучення осіб до самозайнятості працівниками центру зайнятості проводились семінари «Як розпочати свій бізнес» (6 семінарів, брали участь 97 осіб) та «Від бізнес – ідеї до власної справи» (7 семінарів взяли участь 105 осіб).

Збільшення підприємств у сфері надання побутових послуг (перукарські послуги, ритуальні послуги, ремонт побутової техніки, ремонт взуття, обробіток землі)

Суттевого збільшення підприємств у сфері надання побутових послуг  у районі з 2008 року не відбулось. Станом на 29.11.2013 року побутові послуги

надають підприємці Шаран Т.Д. (с. Микуличі – ритуальні послуги), Войтович Т.О. (м. Устилуг, с. Стенжаричі – ритуальні послуги), Климюк Ю.( м. Устилуг, перукарські послуги ).

Обробіток землі для населення району забезпечують СГПГ “Верба“, Оваднівський професійний ліцей, СГВК “Овадне“, СГПП “Жовтневе“, СФГ “Воля“ Саганюка Р.В. та фермерське господарство Себія Д.О.

За січень-серпень 2013 року обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах становив 2,359 млн. гривень, що в 2,2 разів більше, порівняно з відповідним періодом минулого року (січень-серпень 2012 року – 1,067 млн. гривень). Обсяг реалізованих послуг населенню за січень-серпень 2013 року склав 106,6 тис. гривень, що в загальному обсязі реалізованих послуг  становить 4,5 відсотка.

Створення об’єднань підприємців в різних галузях

Розпорядженням голови райдержадміністрації  від 17.07.2009 р №342 утворено районну раду підприємців з питань торгівлі та сфери послуг.

Створення бізнес-інкубатора

Не виконано.

Ціль 4: Розвиток с/г та сільських територій

Створення об’єднань с/г виробників

Створено сільськогосподарський виробничий кооператив «Молочний» та території Білинської сільської ради 21.08.2009 року . Знаходиться у стадії створення такий же кооператив на території Хобултівської сільської ради.

Налагодження системи збуту с/г продукції

Постійно протягом 2008 – 2013 років проводилися ярмарки на площі Героїв м. Володимира – Волинського. Починаючи з 2012 року розпочався продаж сільськогосподарської продукції на ярмарку у с. Овадне.  Реалізація  сільськогосподарської продукції проводиться на щотижневих базарах на території ринку по вулиці Княгині Ольги.

Ефективне виконання фінансування програм с/г виробництва району

За період 2008 -2013 років всі кошти, які були виділені на розвиток сільського господарства району були освоєні.

Запровадження навчальних програм у с/г щодо запровадження прогресивних технологій

З 2009 року управління агропромислового розвитку  спільно з Центром зайнятості проводить навчання у «Зимовій арошколі» щодо сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, впровадження новітніх технологій у тваринництво та ін.

Налагодження системи постачання мінеральних добрив, отрутохімікатів, засобів захисту рослин

Не виконано.

Вивчення структури грунтів та кліматичних умов для вирощування с/г культур з високим рівнем врожайності

Не виконано.

Застосування високоякісного насіння с/г культур

З року в рік господарствами нашого району оновлюється база насіннєвого матеріалу сільського господарських культур. Даний процес  знаходиться під контролем Сільськогосподарської інспекції.

Розширення тваринництва

Протягом періоду збудовано 3 приміщення для відгодівлі  курей-бройлерів потужність 1,5 млн. штук.

У ТзОВ  «Прогрес» здійснюється будівництво корівникка на 293 місць з молочно-доїльним блоком в с.Охнівка.

У ФГ «Пан – Продукт» проведено реконструкцію   свинокомплексу на 10 тис. голів свиней.

Розведення риби у водоймах

На території нашого району орендується 76 водних об’єктів площею водного плеса 340 га. За рік обсяг вилову риби становить 15 тон. Постійно проводиться орендарями зариблення мальком закупленим у рибгоспах.

Розвиток нетрадиційних галузей с/г (розведення страусів, шиншил , папуг, голубів, лозоплетіння і т. д.)

Не виконано.

Створення однакових умов на отримання дотацій для всіх категорій с/г      господарств

Створенні однакові умови на отримання дотацій для всіх категорій с/г господарств, зокрема, в ЗМІ постійно висвітлюються Порядки використання коштів бюджетів усіх рівнів на підтримку сільського господарства району, управлінням агропромислового розвитку проводяться консультації щодо зібрання необхідного пакету документів для отримання дотації.

Запровадження єдиної дотації для с/г підприємств на один гектар ріллі

Не виконано.

Ціль 5: Охорона та розвиток культурної спадщини

| Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини | Виконано частково. Паспортизовано 10 пам’яток |
| --- | --- |
| Формування переліку об’єктів історико-культурної спадщини | Виконується згідно Наказу міністерства культури Про затвердження порядку обліку об’єктів культурної спадщини від 11.03.2013 №158 |
| Визначення та встановлення охоронних зон | Виконано частково. Визначено охоронні зони щодо пам’ятки архітектури Будинок, в якому жив і працював І.Стравінський в м.Устилузі та пам’ятки історії Могила братська жертв фашизму в с.П’ятидні |
| Вивчення та дослідження етнографічних та етнолінгвістичних особливостей району | Не виконано |
| Реставрація пам’яток архітектури та включення їх до туристичних маршрутів: |  |
| А) Реставрація та облаштування музею-садиби Ігоря Стравінського | Виконано у 2012-2013 роках . В 2013 році завершено реконструкціяю Устилузькї дитячої школи мистецтв музею-садиби Ігоря Стравінського. На реконструкцію використано 3 млн.268 тис. грн. |
| Б) реставрація Миколаївської церкви в с. Лудин | Не виконано |
| В) Реставрація Михайлівської церкви с. Хмелів | Не виконано |
| Г) реставрація церкви Петра і Павла с. Новосілки | Не виконано |
| Д) реставрація Соборобогородицької церкви с. Микуличі | Не виконано |
| Е) комплекс заходів по збереженню пам’ятки археології 12-13 століть «Кургану з кам’яним хрестом» в с. Зимне | Не виконано. |
| Є) упорядкування місць масових розстрілів єврейського населення у с. П’ятидні | виконано частково |
| Ж) будівництво пам’ятного знака в с. Заріччя Рокицькому М.А. | Не виконано |
| З) реставрація Симеонівської церкви с. Суходоли | Не виконано. |
| К) упорядкування місць поховань польських громадян | 9 жовтня 2013 року делегація району на чолі з головами райдержадміністрації Валентином Скубою та районної ради Степаном Слащуком разом з представниками міськрайонного товариства «Холмщина» здійснили поїздку до Грубешівського повіту Республіки Польща. Відповідно до доручення обласної державної адміністрації за районом закріплено православне кладовище, що знаходиться поблизу дороги між польськими селами Зосін та Лужков. Кладовище не діє вже близько ста років, поросле чагарниками, поблизу нього – стихійне сміттєзвалище. Аби очистити зарослі група чоловіків з 12 осіб витратила весь день. Вони розчистили територію, вирубали чагарники, прибрали сміття, зрізали сухі дерева, підняли та порівняли хрести, привели в належний стан надгробки. Улаштування, впорядкування та підтримка українських кладовищ є одним з важливих напрямків збереження національної пам’яті. Керівники району висловлюють вдячність усім, хто долучився до цієї благородної справи. Окрема подяка віце-старості Грубешівського повіту Лєшеку Червонці, який зі свого боку посприяв у забезпеченні технікою та додатковими людськими ресурсами. |
| Л) створення музею бойової та прикордонної слави в ДВТ ім. С.Г. Гуденка | Не виконано |
| М) реставрація Свято-Миколаївської церкви в с. Лудин | Не виконано п.М) реставрація Свято-Миколаївської церкви в с. Лудин виключити, як такий що дублює завдання п.б) |
| Н) реставрація пам’ятника на честь скасування кріпатства с. Лудин | Не виконано. |
| О) реставрація пам’ятника односельчанам с. Лудин | Виконано. Виправити на «ремонт пам’ятника землякам у с.Лудин» |
| Виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про культурну спадщину району | Виконується. Видано краєзнавчий туристичний путівник «Шляхами стародавньої Володимирщини», двомовний туристичний путівник «Володимир-Волинський район запрошує», туристичну карту-схему «Володимир-Волинський район» |
| Проведення фольклорно-етнографічних свят | Не виконано |
| Вивчення та збереження традицій народного промислу: лозоплетіння, соломоплетіння, вишивка, гончарство, ткацтво, ковальство | Не виконано |
| Вивчення та збереження кулінарних та обрядових особливостей району | Не виконано |
| Організація збору матеріалів та видання наочних посібників з історії населених пунктів району | Не виконано |
| Розвиток вивчення історичного минулого району в школах | Не виконано. Викласти у такій редакції: «впровадження вивчення історичного минулого району у школах» |
| Створення музеїв народних ремесел та музею бойової слави | Не виконано |
| Організація науково-практичних конференцій з питань збереження історико-культурної спадщини | Не виконано |

Ціль 6: Зменшення рівня безробіття

Фінансова підтримка та державне кредитування одноосібників

У 2013 році з Державного бюджету на підтримку галузі тваринництва району по КПКВ 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» виплачено 979 558 гривень, зокрема:

1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 342) 895 475 грн. Дані бюджетні кошти спрямовувались на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:

- спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби у розмірі 737 975 гривень;

- часткового відшкодування витрат на закупівлю 35-ти установок індивідуального доїння для фізичних осіб на суму 157 500 гривень.

2. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 986 виплачено 84 083 грн. Дані бюджетні кошти спрямовувались на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати дотації за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби.

Створення нових робочих місць

На веб-сайті райдержадміністрації в розділі “До уваги підприємницької діяльності”  та  в газеті “Cлово правди” №29 від 18.07.2013 року була розміщена інформація про можливості та стимули для створення нових робочих місць, які надають Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” та Закони України “Про внесення змін до Митного кодексу України”, “Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”.

А) залучення інвестицій за рахунок зовнішнього та внутрішнього інвестора

В районі привабливий бізнес-клімат, про що свідчить позитивна динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій. З початку 2013 року кількість підприємств, які залучають прямі іноземні інвестиції збільшилась з 5 до 7.

Станом на 01 жовтня 2013 року в економіку району залучено 223,5 тис. грн.. США прямих іноземних інвестицій, що на 86,2 тис. доларів США більше ніж за 2012 рік (137,3 тис.доларів США).

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одного жителя району за січень-жовтень 2013 року становить 8,6 дол.США.

За січень-вересень 2013 року у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 111,876 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 5,9 % обласного загального обсягу капітальних вкладень.

Б) надання дотацій суб’єктам підприємницької діяльності

Г) надання одноразової допомоги безробітнім для організації  підприємницької діяльності

Станом на 01.11.13  на ринку праці району перебувало на обліку 363 безробітних громадян, а рівень зареєстрованого безробіття склав 2,43 %.

Впродовж з місяців 2013 року центром зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 572 чол. З числа незайнятого трудовою діяльністю населення, або 50,4 відсотка тих, хто звернувся в питаннях пошуку роботи.

За звітний період центром зайнятості на додаткові робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям безробітні громадяни не працевлаштовувалися. Фінансування витрат на виплату заробітної плати особам, що працюють на дотаційних робочих місцях здійснюється у відповідності з укладеними договорами і становить 208,7 тис. грн. Допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 12 осіб на суму  106,5 тис. грн.

Вже з початку року створено 238  нових робочих місця, 55 з них створено юридичними особами. Серед роботодавців, які створили нові робочі місця, переважають представники малого та середнього бізнесу.

За звітний період центр зайнятості уклав  35 угод на залучення  570 осіб до участі в громадських роботах, ними було охоплено 390 чол. Кошти Фонду на організацію і проведення громадських робіт витрачені в сумі 20,4 тис. грн.

Одним з найважливіших напрямків роботи служби зайнятості є професійне навчання безробітних. Протягом року організовано підготовку та перепідготовку як в навчальних закладах так і безпосередньо на виробництві  для 127 безробітних за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці: продавець продовольчих товарів,  бухгалтер, робітник фермерського господарства, електрогазозварник.

Широко використовується стажування, що є різновидом підвищення кваліфікації для безробітних, які зможуть відновити свої знання та набути досвіду практичної роботи для подальшого працевлаштування. За звітний період 21 безробітний стажувалися безпосередньо на виробництві за професіями: швачка, продавець продовольчих товарів.

Середня тривалість пошуку роботи становить 152 дні.

Завдання, передбачені базовою програмою зайнятості населення району за 10 місяців 2013 року виконані.

Виведення заробітної плати з тіні

У районі мають місце випадки, коли роботодавці виплачують заробітну плату нелегально частково або повністю, не сплачують податки та обов’язкові платежі. Використання праці робітників без оформлення трудових договорів є одним із розповсюджених порушень у сфері трудових відносин. Приховування реальної зайнятості породжує зменшення доходної частини державного і місцевих бюджетів, з іншого боку позбавляє працівників можливості захисту своїх трудових прав на соціальні гарантії, пенсійне забезпечення.

Робочою групою з питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками щомісячно проводяться обстеження підприємств та організацій з метою виявлення прихованої зайнятості та заробітної плати, контролю за дотриманням трудового законодавства на суб’єктах господарської діяльності району. Протягом поточного року здійснено 57 перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, що належать до галузей торгівлі, громадського харчування, сільського господарства, лісопильного виробництва. Значна частина порушень виявлена у селянських (фермерських) господарствах, де керівники використовують найману працю без належного оформлення та сплати податків. В результаті проведеної роботи легалізовано працю 48 найманих працівників, в основному – у галузі сільського господарства.

У рамках легалізації заробітної плати не залишається поза увагою робота з підвищення рівня оплати праці. На засідання робочої групи  запрошуються роботодавці, які, за даними ОДПІ та управління Пенсійного фонду, виплачують офіційно низьку заробітну плату. З керівниками підприємств, приватними підприємцями проводиться відповідна робота, яка дає певні результати у плані підвищення рівня заробітної плати.

Протягом року проведено 6 засідань робочої групи, на яких заслухано 10 керівників підприємств, приватних підприємців і зобов’язано привести трудові відносини у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Для забезпечення дотримання законодавства про працю, зокрема в частині строків виплати заробітної плати та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, у межах наданих повноважень проводяться регулярні перевірки підприємств, установ та організацій району. З початку року проведено 18 перевірок, внесено стільки ж рекомендацій їх керівникам. Для притягнення до відповідальності керівників за порушення чинного законодавства про працю матеріали трьох перевірок передано до Територіальної державної інспекції з питань праці у Волинській області.

Контроль за дотриманням законодавчо встановленого рівня заробітної плати

У районі здійснюється постійний державний контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах та організаціях, особливо з питань  дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації трудових відносин. Проводяться щомісячні моніторинги показників заробітної плати в районі, а також у розрізі галузей економіки, підприємств, установ та організацій. З початку 2013 року відмічається поступове підвищення рівня оплати праці. Середній розмір заробітної плати працівників усіх галузей економіки району зріс за десять місяців 2013 року на 29 відсотків і становив у жовтні 2801,91 грн., що вище показника прожиткового мінімуму для працездатного населення у 2,4 рази. Заробітна плата зросла в усіх галузях економіки району.

З метою вирішення питання підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам у районі проводиться робота з керівникам підприємств та приватними підприємцями, крім того, запроваджено практику проведення зустрічей першого заступника голови райдержадміністрації з керівниками підприємств, приватними підприємцями, де середня заробітна плата штатних працівників нижча від мінімальної.

Питання дотримання мінімальних державних гарантій та підвищення рівня оплати праці постійно розглядається на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У поточному році проведено одинадцять засідань комісії, на яких заслухано 35 керівників підприємств та організацій по питанню підвищення рівня оплати праці.

Ціль 7: Розвиток туризму

| Відновлення пам’яток архітектури |  |
| --- | --- |
| Розвиток зеленого туризму та агротуризму |  |
| А) Організація семінарів та тренінгів зі створення агросадиб | Виконано частково. 2008 рік – Організовано та проведено семінар-практикум «Сприяння розвитку сільського зеленого туризму у Володимир-Волинському районі» |
| Б) Надання кредитів для підприємців зайнятих в агротуризмі | Не виконано |
| В) Організація ярмарку зеленого туризму | Не виконано |
| Г) Надання консультацій щодо організації зеленого туризму | Виконується. Проведено круглий стіл за участю міськрайонного центру зайнятості, Устилузького міського та сільських голів щодо створення агросадиб як суб’єктів підприємницької діяльності |
| Д) Створення агросадиби в с.Тростянка | Не виконано |
| Реклама, виготовлення рекламної продукції, розповсюдження інформації про туристичні можливості району | Виконується. Видано краєзнавчий туристичний путівник «Шляхами стародавньої Володимирщини», двомовний туристичний путівник «Володимир-Волинський район запрошує», туристичну карту-схему «Володимир-Волинський район» |
| Створення та реєстрація туристичних маршрутів | Не виконано |
| Розробка стратегії розвитку туризму | Не виконано |
| Залучення туристичних фірм до діяльності в районі | Не виконано |
| Будівництво готельних комплексів | Виконується. Введено в експлуатацію готель АВС-інтер в м.Устилуг, кафе-мотель «Млин» в с.Березовичі, розробка проектної документації для облаштування готельно-ресторанного комплексу «Млин» в с.Зимне (приватна власність) |
| Відновлення народних ремесел | Не виконано |
| Відновлення забутих місцевих обрядів, традицій та звичаїв | Не виконано |

Ціль 8: Охорона навколишнього середовища

Облаштування сміттєзвалищ

Не виконано.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ в м. Устилуг, с. Тростянка та с. Залужжя

Виконано. Стихійні сміттєзвалища ліквідовані в 2013 році.

Будівництво сміттєпереробного підприємства

Не виконано.

Підвищення санітарної культури населення

Заходи по підвищенню санітарної культури населення проводять органи місцевого самоврядування.

Організація збору та сортування твердих побутових відходів

Не виконано.

Збільшення зелених насаджень

Кожного року ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» проводить створення нових лісів шляхом лісорозведення, заліснення земель, які непридатні для сільського господарства, а також ріллі, галявин, сінокосів тощо.

За 5 років тенденція лісорозведення дещо змінилась, адже у 2008-2009 роках було створено понад 100 га нових земель щороку, а починаючи з 2010 року об’єм трошки зменшився за рахунок того, що сільські ради більше не мали такого масиву земель, які не придатні для сільського господарства і які вони  могли б надати під заліснення. У 2013 році створення лісів відбулось на 18-ти гектарах. Таким чином за 5 років зелені насадження збільшились на 417,5 га.

Облаштування парків та скверів

Органами місцевого самоврядування щороку проводяться заходи по благоустрою скверів та парків, про що голови сільських рад звітують на колегії райдержадміністрації.

Боротьба з незаконним вирубуванням лісів та браконьєрством

Виявлення порушників, складання протоколів та притягнення до відповідальності за скоєні правопорушення ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» проводить на постійній основі. Починаючи з 2008 року і до 2011 року кількість скоєних правопорушень щороку зростала.

За 2008 рік було скоєно та виявлено 16 правопорушень, 2009 року – 21, за 2010 рік маємо 23 справи, а 2011 року – 38 правопорушень.

Далі з кожним роком кількість виявлених порушень зменшується, що дає позитивні прогнози на наступні роки. Таким чином в 2012 році було виявлено 25 порушень, а в 2013 – всього 14. За всі 5 років працівниками лісової охорони було складено 137 протоколів та притягнуто винних осіб до відповідальності.

Розчищення русел, рік (Західний Буг, Луга, Риловиця) та меліоративних систем району

Не виконано.

Розчищення русла річки Студянка

Не виконано.

Облаштування місць масового відпочинку населення

В районі відведені та облаштовані  зони відпочинку  біля автомобільної дороги Устилуг- Луцьк – Рівне в лісовій	зоні озера Лісне та  с. Житані  (лісова смуга).

Утилізація 47 тон непридатних до використання отрутохімікатів с/г призначення (АПК)

Виконано (2008-2009 роки) – витрачено 705,0 тис.гривень.

Будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд

Не виконано.

Рекультивізація земель промислового використання

Не проводилась.

Рекультивація земель проводилась ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»  в 2011 році на території Ішівського лісництва на площі 1,6 га. Вона відбувається шляхом проведення комплексу заходів з метою забезпечення повторного використання земель. Таким чином в Ішівському лісництві було проведено заліснення кар’єру в кв. 10 вид. 45 на площі 1,0 га та в кв. 26 вид.10 на площі 0,6 га. шляхом створення лісових сосново-дубових культур.

Проведення заходів по відновлення роботи меліоративної системи

Щодо запобіганя підтоплення населених пунктів та покращенню водовідведення  протягом 2012 року в Володимир-Волинському районі було проведено очистку меліоративних каналів протяжністю 4,7 км на суму 118,6 тис.грн.  по 2 сільських радах:

- Лудинська - очищено 3,1 км на суму 79,1 тис.грн;

- Стенжаричівська - очищено 1,6 км на суму 39,5 тис.грн.

У 2013 році проведено очистку меліоративних каналів протяжністю 15,3 км на суму 539,0 тис.грн.  по 3 сільських радах:

- Рогожанська – 160 тис.грн, (5,43 км);

- П’ятиднівська - 387 тис.грн (11 км);

- Зимнівська - 50 тис.грн (1,4 км).

Проведення даних заходів суттєво покращило водно – повітряний режим та відвід поверхневих і грунтових вод з прилеглих території, що підтоплювались.

З метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму грунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури лісових угідь останні три роки нами було проведено комплекс меліоративних заходів по різних лісництвах підприємства. Зокрема у 2011 році меліорація проводилась в Губинському лісництві на площі 2,8 га, у 2012 – по Ішівському лісництву на площі 2,4 га та Стенжаричівському на площі 1,6 га. У 2013 році заходи з відновлення роботи меліоративної системи проводились у Губинському лісництві на площі 2,3 га, Ішівському – 5,0 га, Стенжаричівському – 5,2 га. Всього за три роки роботи комплекс меліоративних заходів охопив 12,5 га.

Держземагенство

Раціональне використання водних ресурсів

Впродовж 2008-2013 років на території району передано в оренду 58 земельних ділянок  водного фонду та зареєстровано 58 договорів оренди землі загальною площею 248 га, в тому числі в 2013 році – 8 земельних ділянок на площу 8,8 га.

В 2013 році встановлено межі прибережних захисних смуг  р.Західний Буг на території Микитичівської, Рогожанської, Лудинської сільських та Устилузької міської рад.

Впорядкування територій природних заказників

Впорядкування території природних заказників проводилось лісгоспом до 2013 року, далі  такі заходи поки що припинені. Проведення заходів РФОЛ (рубок формування та оздоровлення лісів) на території природно-заповідного фонду (ПЗФ) лісгоспу кожного року має різний об’єм. Так у 2008 році лише в Губинському лісництві заходи в ПЗФ були проведені на площі 14,2 га. В 2009 – на площі 38,0 га (Устилузьке лісництво – 20,0 га,  Губинське – 17,6 га та Микуличівське – 0,4 га). У 2010 р. РФОЛ мали місце в Стенжаричівському л-ві – 9,7 га, Губинському – 17,0 га, Устилузькому – 6,0 га, загальний об’м по лісгоспу – 32,7 га. 2011 року  заходи в природно-заповідному фонді проводились на території Микуличівського (11,4 га), Губинського (21,2 га), Устилузького (10,2 га) та Павлівського (15,0 га) лісництв, усього 57,8 га. А в 2012 р. заходи РФОЛ були в Павлівському лісництві на площі 8,0 га. В 2013 році такі заходи не проводились. Всього за 5 років впорядкування території природних заказників відбулось на 150,7 га.

Ціль 9: Розвиток транскордонної та міжнародної співпраці

Будівництво автомобільного, вантажного митного переходу Амбуків-Грудек

Не виконано.

Розширення автомобільного митного переходу Устилуг-Зосін

Не виконано. Роботи розпочались в жовтні 2013 року.

Створення спільних підприємтв у різних сферах діяльності

Виконується. Станом на 01 жовтня 2013 року кількість підприємств, які залучають прямі іноземні інвестиції становить 7, ріст на 2 підприємства з початку року.

Створення міжнародних туристичних маршрутів

Не виконано.

Організація та проведення спільних заходів у різних сферах

Спільні міжнародні заходи проводяться щорічно, в основному з Республікою Польща у сфері культури, освіти, спорту. Так, 1 вересня 2013 року делегація від району побувала на святі обжинок у с.Ярославець Грубешівського повіту (Республіка Польща). В рамках заходу українським колоритом порадував гостей свята народний аматорський фольклорний колектив «Джерело» БК с. Красностав.

Міжнародна співпраця в сфері охорони навколишнього середовища

Не проврдилась.

Інформування населення про переваги вступу України до ЄС

На протязі 2013 року проводились наступні заходи, в яких відбувалось інформування населення про переваги євроінтеграції:

- 16.05.2013 року в День інформування населення в м.Устилуг – голова райдержадміністрації проводив зустріч з громадою;

- зустріч голови райдержадміністрації з агрофірмою “Луга-Нова” та Селецькою ЗОШ 1-2 ступеня;

- голова районної ради проводив зустріч з головами Устилузькою міською та сільськими радами;

- на засіданнях ”круглих столів” з суб’єктами підприємницької діяльності.

Поглиблення співпраці з міжнародними організаціями та фондами

Важливу роль відіграє участь сільських громад нашого прикордонного району у грантових проектах, що фінансуються Європейським Союзом. В Програмі розвитку  ООН  “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”- ІІ взяли участь:

- Галинівська с/р – сільський комітет “Галинівський“ - “Запровадження енергозберігаючих  технологій  в Галинівській  ЗОШ I-III ст.“

- Красноставська с/р – громадська організація “Довіра“ - “Покращення   умов обслуговування,   надання   медичних  послуг  шляхом  проведення   ремонту ФАПу   с.  Красностав“.

- Лудинська с/р – сільський комітет “Затишок“ - “Енергозберігаючі заходи в ЗОШ  I-III ст. с.  Лудин“.

- Оваднівська с/р (с. Жовтневе) – громадська організація “Крок вперед“  “Поточний ремонт. Енергозберігаючі    заходи   в  ЗОШ    I-II   ст.   с.   Жовтневе“.

Так, в рамках впровадження Програми  розвитку  ООН  “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”- ІІ громадські організації 4-ьох сільських рад в 2012 році отримали в загальному 320,2 тис. грн. коштів донора. У 2012 році на впровадження 4-х мікропроектів використано:

- 195,5 тис. грн. -  кошти місцевих бюджетів;

- 128,0 тис. грн. – кошти донора (ЄС/ПРООН);

- 32,6 тис. грн. – кошти місцевих громад.

У I півріччі 2013 році залучено:

- коштів ЄС/ПРООН в сумі 192,2 тис.грн.

- коштів міcцевих громад  в сумі 5,4 тис.грн.

- Станом  на  15.07.2013  року  всі  будівельні  роботи згідно затверджених кошторисів завершені.

В рамках Програми прикордонного співробітництва “Польша-Білорусь-Україна 2007-2013” на території м.Устилуг реалізовуватиметься проект “Прикордонна співпраця у профілактиці і лікуванні важких опіків у польсько-українському прикордонні”. Сума співфінансування Європейською Комісією проекту для міста Устилуг становить 22590,0 євро. Відповідно власний внесок в якості співфінансування на реалізацію заходів м.Устилуг становить 4870,23 євро. Дані кошти, в гривневому еквіваленті в сумі 50700 грн. на співфінансування даного проекту вже виділені з районного бюджету Володимир-Волинському міському бюджету.

Даний проект підписаний сторонами та зареєстрований в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, з метою його подальшої реалізації.

Начальник відділу

економічного розвитку і торгівлі                                    О. ЛЯЩЕНКО