ЗАТВЕРДЖЕНО                                                 Розпорядження голови

районної державної адміністрації

19 жовтня  2010 року № 494

.

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

підготовки командно-штабного навчання

ЦЗ районної ланки територіальної підсистеми

єдиної системи цивільного захисту

| № п/п | Зміст заходів | Термін проведення | Виконавець | Відмітки про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Організаційні заходи |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка вихідних даних для планування та проведення навчання. | 20-26. 10.2010 | Начальник штабу ЦЗ району |  |
| 2 | Постановка завдань штабу ЦЗ щодо підготовки КШН. | 25.10.2010 | Начальник ЦЗ району |  |
| 3 | Видання розпорядження головою районної держадміністрації, начальником ЦЗ району про підготовку та участі у навчанні. | 25.10.2010 | Начальник ЦЗ району |  |
| 4 | Опрацювання календарного плану підготовки до навчання. | 26.10.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 5 | Розробка плану рекогносцирування місця КШН. | 27.10.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 6 | Проведення рекогносцирування місця навчання. | 27.10.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 7 | Здійснення контролю за ходом КШН. | 09-10. 11.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 2. Розробка документів |  |  |  |  |
| 1 | Складання плану участі у навчанні. | до 01.11.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 2 | Складання плану матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) навчання. | до 01.11.2010 | Особа, яка відповідає за МТЗ |  |
| 3 | Розробка організаційних вказівок щодо навчання. | до 26.10.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 4 | Розробка інструкції із заходів безпеки в ході навчання. | до 29.11.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 3. Підготовка керівного складу та учасників навчання |  |  |  |  |
| 1 | Бесіда: «Організація управління в надзвичайних ситуаціях». | до 03.11.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 2 | Лекція: «Дії органів управління і сил суб”єктів реагування на надзвичайні ситуації». | до 27.10.2010 | Керівний склад |  |
| 3 | Вивчення інструкції із заходів безпеки. | до 28.10.2010 | Керівний склад |  |
| 4 | Тактико-спеціальні заняття ланок. Забезпечення заходів ЦЗ, що залучаються до участі у навчанні. | до 28.10.2010 | Керівний склад |  |
| 5 | Самостійна підготовка. |  |  |  |
| 5. Підготовка учбово-матеріальної бази |  |  |  |  |
| 1 | Приведення у готовність пункт управління. | до 03.10.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |
| 2 | Підготовка робочих місць учасників навчання. | до 04.11.2010 | Керівний склад |  |
| 3 | Перевірка засобів зв”язку та оповіщення. | до 04.11.2010 | Начальник служби зв’язку |  |
| 4 | Перевірка приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. | до 04.11.2010 | Начальник штабу ЦЗ, начальник РХР |  |
| 5 | Підготовка медичного майна. | до 01.11.2010 | Командир медичної ланки |  |
| 6 | Організація транспортного забезпечення навчання. | до 03.11.2010 | Начальник авто- транспорту |  |
| 7 | Перевірка готовності сил і засобів районної ланки територіальної підсистеми ЄСЦЗ. | до 03.11.2010 | Начальник штабу ЦЗ |  |