ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

13 квітня 2011 року № 186

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення у 2011 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в районі

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні виконавці | Строк виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формування комісії з організації заходів пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони незалежно від форм власності та підпорядкування | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, керівники підприємств установ та організацій | до 15.04 2011 |  |
| 2. | Уточнення переліку захисних споруд, що підлягають технічній інвентаризації | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, керівники підприємств установ та організацій | до 15.04.2011 |  |
| 3. | Забезпечити вивчення членами інвентаризаційної комісії вимог Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) затверджених наказом МНС України від 10.06.2009 №390 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, керівники підприємств установ та організацій | до 20.04.2011 |  |
| 4. | Вивчення обсягу коштів підприємствами, установами та організаціями для проведення технічної інвентаризації захисних споруд. | Балансоутримувачі, власники захисних споруд | до 01.05.2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Укладання угод (замовлень-зобов'язань) з бюро технічної інвентаризації на проведення технічної інвентаризації захисних споруд як об'єктів нерухомого майна | Балансоутримувачі, власники захисних споруд | до 27.04.2011 |  |
| 6. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд | Інвентаризаційна комісія, бюро технічної інвентаризації | до 01.12.2011 |  |
| 7. | Оформлення результатів технічної інвентаризації захисних споруд та їх подання до обласної комісії | Інвентаризаційна комісія | до 10.12.2011 |  |
| 9. | Уточнення та оновлення облікових документів на захисні споруди, внесення змін щодо їх обліку | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | до 20.11.2011 |  |
| 10 | Підбиття підсумків технічної інвентаризації захисних споруд | Голова комісії | до 30.12.2011 |  |